## Sheet1
Dynamisk arbejdsdokument: Oversigt vedr. projekter for Reersø Pumpelaug.
Column1 | Column2 | Column3 | Column4
Prioritering | Beskrivelse | Proces | Beslutning
0 | Udskiftning af styresystem i pumpehuset |  | Afsluttet
1 | Renovering af diget ved off. badestrand | Sat på stand-by af Kalundborg kommune
0 | Indkøb af ny pumpe |  | Afsluttet
2 | Udbedring af dige på sydsiden
0 | Vedligehold af kanalsider - årligt |  | 5 års aftale besluttet
0 | Reetablering grundstykke ved kanalen |  | Afsluttet
omkring Hesselbjergvej - Skade
2 | Undersøgelse af muligheden for tildækning og ny rørføring på kanalen mellem Hesselbjergvej og Landervejen. | I proces. Tilbud indhentet. Dialog med kommunen
| Udbedring af Nordvestdiget |  | Afsluttet
| Nordstranden - Projekt med Vinterbaderne samt græsarmering |  | Sikring af overgang
Knudsvej 44. Foran diget, samt fortsættelse bag knudsvej
0 | Afstandsmålinger kanal/parceller | Udsat indtil videre
3 | Justering af eksisterende diger til vands
2 | Forhøjning af dige på Skansekrogen |  | Kontakt landmåler
(problemer med vandindtrængning bagfra)
(Lodsejer har tilbudt at indgå i arbejdet)
4 | Er stenrev vejen og evt. reetablering af eksisterende stenrev ud for Nordstranden.
4 | Justering af eksisterende diger til vands
Udfordringer der skal indgå i beslutningsprocesserne:
EU direktiv om forbud mod sandfodring (under behandling)
EU forpligtigelse om fremme af bæredygtige marine økosystemer (er vist sat på stand-by)
Hvad betyder et muligt kommende Jammerlandsprojekt for Reersø - Uafklaret.
Ny helhedsplan fra Kalundborg kommune for sikring af Reersø
Opdateret 9-10-26/ES